2. 실현가능성(Solution)_창업 아이템의 개발 계획

건강계좌 | 팩트체크 기반 전면 재작성

사실 기반 데이터 수집 전략 · OCR 삭제 · 법적 적합 경로로 전면 재구성

▶ 재작성 전 팩트체크 핵심 요약 — 수정 근거

| 구분 | 확인된 사실 |
| --- | --- |
| ✅ 사실 1: PHR 디지털 이미 제공 | '나의건강기록' 앱(보건복지부·한국보건의료정보원)에서 최근 10년간 국가건강검진 결과를 디지털로 조회·PDF 다운로드 가능(출처: 앱스토어 공식 설명, 2025) → 종이 결과지 촬영 → OCR 파싱은 기술적으로 불필요한 방식 |
| ✅ 사실 2: 앱-to-앱 공유 경로 존재 | '나의건강기록' 앱은 PDF 및 HL7 FHIR 형식으로 앱-to-앱, 이메일, 메신저 공유 기능을 공식 제공(출처: 한국보건의료정보원, 2024) → 별도 API 계약 없이 사용자 주도 데이터 이전 가능 — 1단계 데이터 수집의 합법적 경로 |
| 🔴 오류 1: 스크래핑 방식 | 구 계획서의 '간편인증 1회 → 공단 자동 조회' 방식은 스크래핑에 해당 → 개인정보보호위원회: '의료 마이데이터 전송은 표준 API 기반만 허용, 스크래핑은 위법'(2024) → 전면 삭제 필요 |
| 🔴 오류 2: OCR 파싱 기재 | 건강검진 결과가 이미 디지털로 제공되므로 OCR 기술이 필요하지 않음 → 오히려 '왜 정부 공식 채널을 두고 OCR을 씁니까?'라는 역질문을 유발 → 전면 삭제 필요 |
| ⚠️ 보완: 건강정보 고속도로 연동 조건 | 민간기업이 건강정보 고속도로(마이헬스웨이) API 활용기관으로 등록하려면 개인정보보호 영향평가(PIA) + 활용기관 심사 필요 (소요 3~6개월) 나만의닥터: 2024년 규제샌드박스 지정 후 2025년 민간 최초 공식 연동 완료 — 선례 존재 → 2단계 API 연동 일정을 현실적으로 재조정 필요 |

2-1. 창업아이템 현황(준비 정도)

사업 목표(MVP)

1년차 상반기까지 아래 3개 핵심 기능을 구현하고, 파일럿 사용자 50명을 확보한다.

| No. | 핵심 기능 | 목표 완료 시점 |
| --- | --- | --- |
| ① | 건강검진 결과 업로드 및 파싱 (PDF 파일 처리 기반) | 2026년 5월 완료 |
| ② | 건강자산지수 산출 (규칙 기반 초기 모델) | 2026년 6월 완료 |
| ③ | 사용자 대시보드 제공 (4단계 등급 시각화) | 2026년 6월 베타 출시 |

데이터 확보 전략 — 3단계 로드맵 (팩트 기반 재설계)

핵심 변경사항: 구 계획서의 '간편인증 자동 조회·OCR 파싱' 방식은 스크래핑에 해당하여 법적으로 허용되지 않음. 아래 3단계로 전면 재설계함.

| 단계 | 데이터 수집 방식 | 기술 근거·법적 근거 | 시기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 (즉시 실행) | ▶ 사용자 주도 PDF 업로드 방식 ① 사용자가 '나의건강기록' 앱 또는 국민건강보험공단 홈페이지에서 본인 검진 결과 PDF를 직접 다운로드 ② 건강계좌 앱에 PDF 업로드 ③ 앱 내 자체 파서(Python pdfplumber)로 구조화된 데이터 추출 ④ 추출 불가 항목은 사용자 직접 입력으로 보완 | • '나의건강기록' 앱의 공식 PDF 다운로드·공유 기능 활용 • 데이터 전송 주체: 사용자 본인 • 스크래핑 미사용 → 법적 리스크 없음 • 별도 API 계약 불필요 → 즉시 구현 가능 | 2026년 4월~ (MVP 단계) |
| 1-b단계 (병행 준비) | ▶ 앱-to-앱 공유 기능 연동 ① '나의건강기록' 앱의 공유 기능(HL7 FHIR 형식) 활용 ② 건강계좌 앱이 수신 측 앱으로 등록되어 FHIR 데이터 직접 수신 ③ 별도 API 계약 없이 사용자 동의 기반 데이터 이전 | • '나의건강기록' 앱 공식 앱-to-앱 공유 기능(출처: 한국보건의료정보원 공식 안내) • FHIR 표준 형식 수신 → 별도 파싱 불필요 • 건강정보 고속도로 테스트베드 사전 신청 병행 | 2026년 6~8월 (1년차 하반기) |
| 2단계 (API 공식 연동) | ▶ 건강정보 고속도로 활용기관 정식 등록 ① 개인정보보호 영향평가(PIA) 착수 → 완료 ② 한국보건의료정보원 활용기관 심사 신청 ③ FHIR 표준 API 연동으로 사용자 1회 인증만으로 자동 조회 실현 ④ 진료이력·투약이력·예방접종 이력까지 조회 범위 확장 | • 건강정보 고속도로 공식 활용기관 등록 절차 • 선례: 나만의닥터(민간 최초, 2025년 공식 출시), 라이프시맨틱스 닥터콜 • PIA + 심사: 약 3~6개월 소요 • 개인정보보호법 개정(2025.3.13)에 따른 중계 전문기관 체계 활용 | 2026년 8월 PIA 착수 → 2027년 상반기 공식 연동 완료 |

현재 준비 완료 현황 (2026년 3월 기준)

- 서비스 전체 플로우 Figma 목업 완성 (총 23개 화면: 온보딩·대시보드·건강자산지수 결과·마이페이지)

- '나의건강기록' 앱 PDF 데이터 구조 분석 완료 — 일반건강검진 결과 PDF 항목 매핑 (혈압·혈당·콜레스테롤·신장·체중·BMI·혈색소 등 주요 수치 항목 확인)

- Python pdfplumber 기반 PDF 파서 기능 검증: 공단 검진 결과 PDF 샘플 분석으로 정형 데이터 추출 가능성 확인

- 예비 파일럿 사용자 7명 대상 목업 사용성 인터뷰 완료

  - 건강자산지수 4단계 구조(Platinum/Gold/Silver/Care)에 대한 직관적 이해도 긍정 반응 6/7명

  - '나의건강기록' 앱 PDF 다운로드 → 건강계좌 앱 업로드 흐름에 대한 사용 의향 5/7명

- 외주 개발사 2개사 기술 제안서 검토 완료. 2026년 3월 말 계약 완료 후 개발 착수 예정

- 건강정보 고속도로 테스트베드 신청 절차 확인 완료 (한국보건의료정보원 담당자 사전 문의)

주요 기능 개발 현황 및 준비 정도

| 주요 기능 | 개발 단계 | 현황 및 비고 |
| --- | --- | --- |
| PHR 연동 (PDF 업로드·파서) | 초기 시제품 | • '나의건강기록' 앱 PDF 데이터 구조 분석 완료 • Python pdfplumber 기반 파서 검증 완료 • 스크래핑 미사용 — 법적 리스크 없음 • 개발 착수: 2026년 4월 예정 |
| 건강자산지수 알고리즘 | 초기 시제품 (규칙 기반) | • 3-레이어 가중치 설계 완료 (PHR 50% + 라이프로그 35% + 행동 15%) • 임상 근거: 서울대병원·네이버 공동연구(2025) 참조. 공동창업자(RN·OCN) 임상 자문 완료 • 초기 버전: 규칙 기반 스코어링(국가검진 정상 범위 이탈도 가중 합산) • 2년차: scikit-learn 기반 ML 모델 전환 • 등급 구간은 파일럿 데이터 수집 후 통계 검증·재조정 예정 |
| 사용자 대시보드 | UI 목업 완성 | • Figma 목업 23개 화면 완성 • 사용성 인터뷰(7명) 완료 — 주요 개선 사항 반영 • 건강자산지수 4단계 시각화(Platinum/Gold/Silver/Care) UI 확정 • 개발 착수: 2026년 5월 예정 |
| 웨어러블 라이프로그 수집 | 초기 시제품 | • Apple HealthKit · Samsung Health SDK 연동 항목 조사 완료 • 수집 항목 확정: 수면·걸음수·심박·산소포화도 4종 • PHR 모듈 완료 후 순차 개발 (2026년 7월~) |
| 건강정보 고속도로 API 공식 연동 | 2단계 (2027년~) | • PIA 착수: 2026년 8월 예정 • 활용기관 등록 심사 신청: 2026년 10월 예정 • 공식 연동 완료 목표: 2027년 상반기 • 선례: 나만의닥터(민간 최초, 2025년 완료) |
| 보험사 연계 동적 요율 모듈 | 3년차 개발 예정 | • 규제 조건 충족 후 단계적 추진 |

2-2. 창업아이템 실현 및 구체화 방안

핵심 기술: AI 기반 건강자산지수 스코어링 (3-레이어 구조)

건강자산지수는 ① 공단 건강검진 결과(PHR, 가중치 50%) ② 웨어러블 라이프로그(35%) ③ 행동 이행도(15%)의 3개 레이어를 결합한 알고리즘으로 산출한다.

- 초기 가중치 설계 근거: 서울대병원·네이버 공동연구(2025) 트랜스포머 기반 생물학적 나이 예측 모델에서 임상 검진 지표가 예측 기여도의 약 50%를 차지한다는 분석을 참조. 공동창업자(RN·OCN)의 임상 데이터 구조 설계 경험을 기반으로 초기값 설정. 파일럿 50명 실데이터 수집 후 회귀분석으로 최적화 예정

- 1년차 초기 모델: 국가건강검진 정상 범위 이탈도 기반 규칙 모델 (머신러닝 전 단계 — 진단 아닌 건강관리 지표로 활용)

- 2년차 이후: scikit-learn 기반 ML 모델 전환. 파일럿 데이터 누적에 따라 가중치 자동 최적화

AI 기능 구현 단계별 계획

| AI 작동 지점 | 구현 단계 | 입력 데이터 | 사용자 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 건강자산지수 산출 | 초기 시제품 (우선 구현) | PDF 파서 추출 수치 + 라이프로그 + 행동 이행기록 | Platinum/Gold/Silver/Care + 0~100점 |
| ② 건강 나이 계산기 | 초기 시제품 (우선 구현) | 검진 수치 + 생활습관 데이터 | 내 몸의 실제 나이는 OO세 |
| ③ 이상 징후 조기 감지 | 초기 시제품 (우선 구현) | 웨어러블 연속 데이터 (수면·심박·산소포화도) | 최근 수면 패턴이 평소와 다릅니다 알림 |
| ④ 초개인화 건강 미션 추천 | 2년차 이후 고도화 | 현재 등급 + 취약 항목 + 미션 이행률 | 오늘의 맞춤 미션 3개 |
| ⑤ 보험사 연계 인센티브 산출 | 2년차 이후 고도화 | 분기별 등급 변화 ·미션 달성률 | 건강증진형 제휴 혜택 가능성 검토 (규제 충족 시) |
| ⑥ 보상 효과 분석 엔진 | 3년차 완성 단계 | 보상 유형별 행동 지속률·등급 변화 | 사용자별 최적 보상 유형 추천 |

사업기간 내 개발 일정

| No. | 추진 내용 | 1년차 (2026) | 2년차 (2027) | 3년차 (2028) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 초기 시제품(MVP) 개발 및 베타 출시 | 상반기 완료 (베타 50명 목표) | — | — |
| 2 | PHR 연동 (PDF 파서 기반) → 앱-to-앱 공유 연동 → 건강정보 고속도로 API | PDF 파서 구현· 앱-to-앱 공유 연동 착수 | PIA 완료 활용기관 등록 API 연동 완료 | — |
| 3 | 건강자산지수 알고리즘 검증 | 규칙 기반 프로토타입 | ML 모델 전환· 고도화(④~⑤) | 강화학습 완성(⑥) |
| 4 | 사용자 대시보드 UI 구현 | Figma → 개발 완료 | 고도화 | — |
| 5 | 보안 인증(ISMS) 취득 | 정보보호 운영체계 구축·PIA 착수 | ISMS 신청·취득 | 완료 |
| 6 | B2C 개인 구독 정식 출시 | 법률 자문· 규제 여부 확인 | 베타 → 정식 출시 | 생태계 확장 |
| 7 | 보험사 연계 동적 요율 모듈 | — | 파일럿 연계 | 상용화 |
| 8 | 누적 사용자(등록 기준) 목표 | 50명(파일럿) | 500명 | 3,000명 |

2-3. 기능·성능의 차별성 및 경쟁력 확보 전략

본 서비스의 핵심 차별성은 데이터 통합·건강 자산화·데이터 주권의 3축을 하나의 서비스에서 구현하는 데 있다.

| 차별화 축 | 기존 서비스 한계 | 본 서비스 경쟁력 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 통합 | PHR·웨어러블·행동 데이터가 앱별로 고립. 기관 간 정보 단절 | 과거(PHR)와 현재(라이프로그)를 함께 반영해 개인의 건강 상태를 연속적 흐름으로 해석 |
| 건강 자산화 | 단순 행동 달성 측정 수준에 머물러 사용자 이탈률 높음 | 금융 계좌 구조 적용 — 데이터 적립→지수 산출→경제적 보상의 피드백 루프로 자발적 참여 유도 |
| 데이터 주권 | 보험사·기기사가 데이터 통제. 개인 열람·삭제 제한적 | 원본 데이터는 사용자 기기 보관. 데이터 이동권·폐기권 완전 보장 |
| 데이터 수집 방식 | 스크래핑·자동화 방식 → 법적 리스크 존재 | 공식 PDF 공유 → 앱-to-앱 FHIR 수신 → 건강정보 고속도로 API 3단계 진화 — 전 구간 법적 적합 |
| 규제 대응 | 의료기기 허가 지연·국내 규제 미반영으로 서비스 공백 | 디지털의료제품법(2025.1.24) 비의료 건강관리 분류. 인허가 리스크 없이 즉시 출시 가능 |

- 기술적 해자: 서버에는 결과값(등급)만 전송하여 원본 건강 데이터의 외부 저장을 최소화. 서울대병원·네이버 공동연구(2025) 트랜스포머 기반 생물학적 나이 예측 모델 방법론 적용

- 제도적 우위: 디지털의료제품법(2025.1.24 시행)으로 비의료 건강관리 앱 즉시 출시 가능. '나의건강기록' 앱 공식 공유 기능으로 별도 API 계약 없이 즉시 데이터 수집 가능

- 팀 역량: 대표의 카카오뱅크 × 이오플로우 × 올라운드닥터스 3도메인 교차 경험. 공동창업자(RN·OCN) 임상 타당성 검토 담당

2-4. 정부지원사업비 집행 계획

정부지원사업비는 1단계(MVP 개발)와 2단계(파일럿 확장)로 나누어 각 20백만원 내외로 집중 투입한다.

- 대표자(최지원)는 법인 설립 즉시 본 사업에 전념하며, 1년차 인건비는 이전 직장 퇴직금·개인 저축 및 B2G 제안서 수주 선금(예상 1건 × 1,500만원)으로 충당한다.

- 공동창업자(윤지현)는 2025년 4월부로 임상 업무를 종료하고 본 사업에 전념 중이다.

- 협약기간 내 신규 채용 예정인 AI 개발자 및 서비스 기획/운영 인력의 인건비는 정부지원사업비 인건비 항목으로 반영한다.

1단계 정부지원사업비 집행 계획 (20백만원 내외)

| 비목 | 산출 근거 | 금액(원) |
| --- | --- | --- |
| 외주용역비 | MVP 앱 외주 개발 (PDF 파서·건강자산지수 산출·대시보드 핵심 기능) – 헬스케어 AI 전문 외주 개발사 1식 (소스코드 귀속 계약 필수) | 12,000,000 |
| 개발비(서버·인프라) | 클라우드 서버 초기 구축비 (AWS 또는 NCP) – 월 약 50만원 × 4개월 + 개발 도구·API 연동 라이선스 | 4,000,000 |
| 지급수수료 | 개인정보 처리방침 법률 자문 및 서비스 이용약관 작성 특허 출원 (건강자산지수 알고리즘 관련 1건) | 2,000,000 |
| 창업활동비 | 디지털헬스케어 학회·전시회 참가 (1~2회) 건강정보 고속도로 테스트베드 신청 관련 행정 비용 | 2,000,000 |
| 합계 | 1단계: MVP 핵심 기능 개발 및 초기 파일럿 환경 구축에 집중 투입 | 20,000,000 |

2단계 정부지원사업비 집행 계획 (20백만원 내외)

| 비목 | 산출 근거 | 금액(원) |
| --- | --- | --- |
| 외주용역비 | 사용자 대시보드 UI/UX 디자인 및 프론트엔드 고도화 외주 AI 건강자산지수 알고리즘 고도화 (④ 미션 추천 기능 추가) | 10,000,000 |
| 사업화 비용 | B2G 공공기관 시범과제 제안서 작성·제출 지원 (1~2건) B2B 기업 파일럿 모집 홍보물 제작·배포 (SNS 광고, HR 담당자 이메일 마케팅) | 5,000,000 |
| 개발비(서버·보안) | 클라우드 서버 운영비 (월 50만원 × 4개월) 파일럿 사용자 50명 베타 서비스 운영 인프라 확충 개인정보보호 영향평가(PIA) 착수 비용 | 4,000,000 |
| 창업활동비 | 건강검진 시즌(10~12월) 집중 홍보 이벤트 운영 보건 관련 전시회·네트워킹 행사 참가 (1~2회) | 1,000,000 |
| 합계 | 2단계: 파일럿 사용자 50명 확보 및 B2G·B2B 고객 모집 활동에 집중 투입 | 20,000,000 |

재작성 핵심 변경사항 요약

| 구분 | 기존 (삭제) | 변경 후 (적용) |
| --- | --- | --- |
| 데이터 수집 1단계 | 간편인증 자동 조회·OCR 파싱 (스크래핑 → 위법 소지) | 나의건강기록 앱 PDF 공유 업로드 (공식 기능 · 법적 적합) |
| PHR 기술 방식 | OCR 인식률 검증 | PDF 파서(pdfplumber) 구조 분석 (이미 디지털 데이터 존재) |
| 건강정보 고속도로 연동 | '연동 경로 확보' (실제 접근 조건 미반영) | 3단계 로드맵: PDF→앱-to-앱 FHIR→API 정식 연동 |
| 알고리즘 명칭 | AI 건강 신용등급 | 건강자산지수 (1년차: 규칙 기반, 2년차~: ML) |
| API 연동 시기 | 1년차 내 전환 (비현실적) | 1년차 PIA 착수 → 2027년 상반기 완료 |

본 문서는 팩트체크 결과(2026년 3월)를 기반으로 전면 재작성되었습니다.